## nowy projekt 2003
Sprawozdanie
do Uchwały Nr ………
Rady Gminy Michałowice
z dnia…………2005 r.
Wykonanie zadań inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym 2004 wraz z częścią opisową
Nakłady finansowe w roku budżetowym 2004/dane w zł./
Lp | Nazwa zadania | Klasyfikacja budżetowa | Nakład planowany | Wykonanie 2004 rok. | Wyk. % | Część opisowa
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7
I. | Zadania kontynuowane
1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Reja i Pruszkowskiej w Komorowie Granicy | 010-01010 | 880000 | 471326 | 53.56% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
2 | Bud. kan. sanit. w zach. cz. gminy-zakończenie budowy w ul.:Gwiaździstej -Nowa Wieś | 010-01010 | 160000 | 158591 | 99.12% | Zadanie zostało zrealizowane.
3 | Budowa kanalizacji w ul. Głównej i Kamelskiego w Nowej Wsi | 010-01010 | 67000 | 67000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane
4 | Budowa kanalizacji w ul. Słowackiego, Matejki w Komorowie | 010-01010 | 36000 | 35834 | 99.54% | Zadanie zostało zrealizowane
5 | Budowa kanalizacji w ul. Łąkowej w Nowej Wsi | 010-01010 | 26000 | 25562 | 98.32% | Zadanie zostało zrealizowane
6 | Budowa kanalizacji w ul. Bugaj i Turystycznej w Komorowie Wsi + P5 | 010-01010 | 36000 | 21951 | 60.98% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
7 | Bud. kan. sanit w -wsch. cz. gminy-zakończenie budowy w ul: Świerkowej i Jaśminowej w M-cach | 010-01010 | 187000 | 186498 | 99.73% | Zadanie zostało zrealizowane.
8 | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej-Targowej w Michałowicach i Opaczy(oprac. dok. proj.) + przepompownia | 010-01010 | 1003000 | 497516 | 49.6% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
9 | Budowa kanalizacji w ul. Spacerowej i Radosnej w M-cach | 010-01010 | 9000 | 9000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane
10 | Budowa kanalizacji w ul. Ryżowej w Opaczy Kol. | 010-01010 | 180000 | 111134 | 61.74% | Zadanie zostało zakończone.Nie opłacono części wynagrodzenia za stwierdzone wady wykonania nie mające wpływu na użytkowanie sieci ( roboty drogowe i inne).
11 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Wesołej, Słowackiego, 11 Listopada w M-cach . | 010-01010 | 257700 | 148399 | 57.59% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
12 | Budowa sieci wod. w ul. Regulskiej M-ce zamknięcie pierścienia. | 010-01010 | 50000 | 44356 | 88.71% | Zadanie zostało zrealizowane
13 | Budowa sieci wodociagowej w ulicy Niecałej , Łąkowej, w Opaczy | 010-01010 | 111850 | 0 | 0% | Zadanie nie zostało zrealizowane - nie opracowano dokumentacji projektowej.
14 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Brzozowej w Nowej Wsi (dok.i wyk.) | 010-01010 | 127000 | 119173 | 93.84% | Zadanie zostało zrealizowane
15 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Poprzecznej,Dębowej, Cisowej,Modrzejewskiej w Komorowie-Granicy | 010-01010 | 128300 | 122286 | 95.31% | Wodociąg w ulicy Modrzejewskiej został zrealizowany . Wodociąg w ulicy Poprzecznej , Dębowej , Cisowej w części został wykonany. Zadanie dwuletnie (2004-2005). Zakończenie w kwietniu 2005r.
16 | Opracowanie aktualizacji koncepcji kanalizacji, wykonanie ekspertyz i badań | 010-01010 | 91000 | 32536 | 35.75% | Zadanie w trakcie realizacji - koncepcja przekazana do uzgodnień w MPWiK.
17 | Modernizacja SUW Pęcice dok. proj. | 010-01010 | 50000 | 32848 | 65.7% | Wykonano koncepcję,zlecono opracownie projektów technicznych rozbudowy i modernizacji stacji.
18 | Sieć wod. na terenie Gminy(obsługa geodezyjna,geologiczna, budowa ujęć wodociągowych przy pompowniach ścieków ) | 010-01010 | 55000 | 38023 | 69.13% | Zadanie zostało zrealizowane
19 | Dok. proj. chodnika w ul.Rumuńskiej w M-cach wraz z wykonaniem | 600-60016 | 96000 | 11000 | 11.46% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
20 | Budowa chodnika w ul. Działkowej (dok. proj. i wyk.) w Regułach | 600-60016 | 224000 | 195132 | 87.11% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
21 | Budowa syg. świetlnej i chodnika w ul. Sokołowskiej Sokołów (współfinans.z Powiatem Pruszków) | 600-60016 | 229000 | 204996 | 89.52% | Roboty zostały wykonane.
22 | Modernizacja ul.Bolesława Prusa w Regułach | 600-60016 | 131000 | 110558 | 84.4% | Roboty zostały wykonane.
23 | Budowa chodnika w ul. Polnej - M-ce OpaczyKol. -dok. proj.i wyk.(1200mb) | 600-60016 | 240000 | 3520 | 1.467% | Wykonano część chodnika w ul. Polnej, realizacja zadania ze względu na sporne kwestie związane z własnością gruntu i związany z tym brak kompletnej dokumentacji projektowej przeniesiona została częściowo na 2005r.
24 | Budowa chodnika w Komorowskiej i Parkowej oprac.dokum.techn. na modernizację ul. Brzozowej w Pęcicach Małych opracowanie dok. projektowej-wykonanie | 600-60016 | 400000 | 243853 | 60.96% | Wykonao część chodnika w ul. Komorowskiej. Realizacja zadania ze względu na sporne kwestie związane z własnością gruntu i związny z tym brak pozwolenia na budowę przeniesiona została w części na 2005r.
25 | Modernizacja ul. Spacerowej (1080mb) i 3 Maja(1000mb) w M-cach | 600-60016 | 1388000 | 1290132 | 92.95% | Zadanie zostało zrealizowane.
26 | Modernizacja ul. Nadarzyńskiej (mb 960) i Bol.Prusa w Komorowie (mb 150) | 600-60016 | 700000 | 693297.1 | 99.04% | Zadanie zostało zrealizowane.
27 | Bud. urządzeń odwadniających i małej retencji-przebudowa rowu U-1 | 600-60095 | 1000 | 783 | 78.3% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta.
28 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia nr 18' Komorów | 600-60095 | 22000 | 22000 | 100% | Zadanie zrealizowano - wykonano dokumentację
29 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia nr 11 M-ce | 600-60095 | 895000 | 186634 | 20.85% | Poniesiono wydatki na remont odwodnienia części ul. Kolejowej i części ul. 3 Maja, rozpoczęto modernizację odwodnienia ul. Szkolnej z terminem zakończenia w I kwartale 2005 roku.
30 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia Opacz Kol.-opracowanie dok. proj. ( współudział z gm. Raszyn) | 600-60095 | 25000 | 24949 | 99.8% | Wykonano koncepcję modernizacji Kanału Opaczewskiego
31 | Budowa urządzeń odwadniajacych w ul. Ireny w Komorowie -dok. proj.współfin.z Pruszkowem | 600-60095 | 300000 | 100000 | 33.33% | Wykonano projekt odwodnienia ul. Ireny. Partycypowano w kosztach budowy odwodnienia umożliwiającej odwodnienie ul. Ireny w ul. Armii Krajowej w Pruszkowie (opłacono jedną fakturę częściową)
32 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 750-75023 | 85000 | 82646 | 97.23% | Zrealizowano zakupy sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem.
33 | Zakupy inwestycyjne GZOEASz | 801-80114 | 20000 | 18604 | 93.02% | Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
34 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 852-85219 | 8100 | 8093 | 99.91% | Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
35 | Zakupy inwestycyjne GOPS | 852-85212 | 5800 | 5800 | 100% | Zakupiono sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem
36 | Zakupy inwestycyjne GBP w Komorowie | 921-92195 | 0 |  |  | Nie poniesiono wydatków
37 | Zakupy inwestycyjne GBP w Michałowicach | 921-92195 | 0 |  |  | Nie poniesiono wydatków
38 | Budowa Sali Gimnastycznej w Nowej Wsi | 926-92601 | 55000 | 51803 | 94.19% | Zadanie w trakcie realizacji- opracowano dokumnetację projektową uzyskano pozwolenie na budowę.
II | Zadania rozpoczynane
1 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul. Mazurskiej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 130000 | 0 | 0% | Zadanie w 2004 r.nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej.Obecnie w trakcie realizacji.
2 | Kan. zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.)budowa w ul.: Wschodniej, Bez Nazwy w Komorowie Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 60000 | 0 | 0% | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej.
3 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul.: Głównej i Al. Starych Lip w Komorowie Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 450000 | 0 | 0% | Zadanie w 2004r. nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej.Obecnie w trakcie realizacji.
4 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul. Orlej w Nowej Wsi,wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 150000 | 0 | 0% | Zadanie w 2004 r. nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej.Obecnie w trakcie realizacji
5 | Kan. zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.)budowa w ul.: Kwiatowej, Wiosennej i Głównej w Nowej Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 200000 | 0 | 0% | Zadanie w 2004 r. nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej.Obecnie w trakcie realizacji.
6 | Kan. zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.)budowa w ul.: Sanatoryjnej w Komorowie Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 150000 | 0 | 0% | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej.
7 | Kan. zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.)budowa w ul.: Bugaj, i ciągu pieszo-jezdnym w Komrowie Wsi wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 180000 | 0 | 0% | Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak dokumentacji projektowej.
8 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul. Nowowiejskiej, wraz z niezbędną infrastrukturą w Komorowie | 010-01010 | 173000 | 173000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
9 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul.: Turystycznej, wraz z niezbędną infrastrukturą w Komorowie Wsi | 010-01010 | 180000 | 180000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
10 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul.: Pruszkowskiej w Granicy. | 010-01010 | 190000 | 190000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
11 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul.: Jodłowej w Komorowie. | 010-01010 | 296000 | 265878 | 89.82% | Roboty częścowo wykonane, termin realizacji zadania 28.02.2005 r.
12 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul. Zamojskiego i 3 Maja, wraz z niezbędną infrastrukturą w Komorowie | 010-01010 | 400000 | 367000 | 91.75% | Roboty częścowo wykonane, Zakończono realizację zadania 28.02.2005 r.
13 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul.: Kotońskiego w Komorowie. | 010-01010 | 130000 | 130000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane.
14 | Kan. zach. cz. gminy budowa w ul. 3 Maja, wraz z niezbędną infrastrukturą w Komorowie | 010-01010 | 231000 | 173000 | 74.89% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
15 | Kan. wsch. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.: Środkowej,Makowej, Studziennej,Akacjowej, Niecałej, Łąkowej,Centralnej, Cedrowej ,Sosnowej w Opaczy Kol.wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 743000 | 0 | 0% | Realizacja zadania nie została rozpoczęta ze względu na brak uzgodnionej dokumentacji projektowej.
16 | Kan. wsch. cz. gminybudowa w ul.: Różanej, Ewy w Opaczy Kol.wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 400000 | 139604 | 34.9% | Ze względu na brak uzgodnionej dokumentacji projektowej zadanie rozpoczęto z opóźnieniem -zadanie w realizacji.
17 | Wodociąg do budynku przy boisku w Sokołowie | 010-01010 | 10000 | 9951 | 99.51% | Zadanie zostało zrealizowane.
18 | Kanał sanitarny w ul. Kraszewskiego w Pruszkowie odc. Lipowa i Ewy oraz ul. Ewy - dofinansowanie | 010-01010 | 200000 | 200000 | 100% | Zadanie zostało zrealizowane. Budowana kanalizacja w tych ulicach umożliwi docelową budowę kanalizacji w środkowej części gminy.
19 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji zach. część gminy (objęta planem 2005 r) | 010-01010 | 240000 | 59367 | 24.74% | Zadanie nie zakończone w trakcie realizacji
20 | Dokumentacj proj. kosztorysowa dla kanalizacji wschodnia część gminy (objęta planem 2005 r) | 010-01010 | 90000 | 0 | 0% | Zadanie nie zakończone w trakcie realizacji
21 | Przykanaliki indywidualne w ulicach wykonanych w latach poprzednich - projekt i wykonanie - zach. część gminy | 010-01010 | 100000 | 52348 | 52.35% | Zadanie nie zakończone w trakcie realizacji
22 | Przykanaliki indywidualne w ulicach wykonanych w latach poprzednich - projekt i wykonanie - wschodnia część gminy | 010-01010 | 80000 | 8784 | 10.98% | Zadanie zakończono w zakresie rzeczowym- nie zrealizowano w całości w zakresie finansowym.
23 | Opracowanie drogowej dok. proj. dla ulic: Klonowej w Opaczy, Słonecznej, Jaworowej, Bukowej, Rynkowej, Jesionowej i 11Listopada w M-cach | 600-60016 | 165000 | 38268 | 23.19% | Opracowano dok. projektową dla ul. Klonowej w Opaczy Kol., Jaworowej i Bukowej, Jesionowej i 11 Listopada w Michałowicach. Nie opłacono faktur ze względu na niekompletność dok. proj.
24 | Modernizacja ul. Kasztanowej Pęcice-Komorów | 600-60016 | 110000 | 105350 | 95.77% | Zadanie zostało zrealizowane.
25 | Modernizacja ulicy Kolejowej M-ce | 600-60016 | 22000 | 17080 | 77.64% | Zadanie zostało zrealizowane.
26 | Współudział w modernizacji skrzyżowania 719 z Brzozowa i Główną w Nowej Wsi (współudział z Maz. Zarz. Dróg Woj.) | 600-60016 | 1000 | 0 | 0% | Nie poniesiono wydatków, ze względu na nierozpoczęcie prac projektowych.
27 | Budowa chodnika w ul. Ryżowej w Opaczy | 600-60016 | 212000 | 195029 | 91.99% | Zadanie zostało zrealizowane.
28 | Budowa chodnika w ul. Dworcowej w M-cach | 600-60016 | 17000 | 14324 | 84.26% | Zadanie zostało zrealizowane.
29 | Budowa chodnika w ul. Bankowej w Komorowie | 600-60016 | 70000 | 69232 | 98.9% | Zadanie zostało zrealizowane.
30 | Opracowanie drogowej dok. proj. dla ulic:Jesiennej, Łąkowej, Głównej i Rekreacyjnej w Nowej Wsi , Kraszewskiego w Regułach, ks. Woźniaka w Suchym Lesie. | 600-60016 | 120150 | 5856 | 4.874% | Dokumentacja projektowa wykonana- nie uzgodniona w ZUD.
31 | Opracowanie drogowej dok. proj. dla ulic: Norwida, Sportowej, Słowackiego, Słonecznej w Komorowie Wsi, Pruszkowskiej i Reja w Granicy Krótka, Waldemara , Mazurska | 600-60016 | 162930 | 97642 | 59.93% | Dokumentacja projektowa wykonana- nie uzgodniona w ZUD.
32 | Współudział w modernizacji ronda Parkowa- Sokołowska- Komorowska w Pęcicach (Porozumienie na współfin.z Powiatem Pruszków) | 600-60016 | 20000 | 0 | 0% | Nie poniesiono wydatków
33 | Modernizacja ul. Orzeszkowej w Regułach | 600-60016 | 9000 | 8540 | 94.89% | Zadanie zostało zrealizowano.Opracowano drogową dokumentacje projektową.
34 | Budowa chodnika w ul. Wiejskiej w Regułach | 600-60016 | 5000 | 3904 | 78.08% | Opłacono roboty za budowę chodnika, nawierzchni w ul. Wiejskiej nie zapłacone w 2003 r.
35 | Budowa chodnika w ul. Brzozowej w Nowej Wsi | 600-60016 | 109000 | 98430 | 90.3% | Podpisano umowę z terminem realizacji do 30.08.04 r.
36 | Rozpoczęcie prac projektowych ronda-skrzyżowania Al. Starych Lip i Sanatoryjnej. | 600-60016 | 10000 | 0 | 0% | Nie poniesiono wydatków
37 | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy | 600-60016 | 30000 | 21248 | 70.83% | Zadanie zostało zrealizowane.Opracowano koncepcję budowy ścieżek rowerowych na terenie Gminy.
38 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005 | 161000 | 160643 | 99.78% | Dokonano zakupu działki przy zbiorniku w Komorowie Wsi i udziału w budynku komunalnego w Pruszkowie.
39 | Termomodernizacja OSP Nowa Wieś | 754-75412 | 0 | 0 | 0% | Nie realizowano zadania w 2004 roku
40 | Budowa budynku policji w Regułach - udział | 754-75405 | 0 | 0 | 0% | Nie poniesiono wydatków w 2004 roku.
41 | Termomodernizacja przedszkola w Michałowicach | 801-80104 | 193700 | 183756 | 94.87% | Zadanie zostało zrealizowane.
42 | Termomodernizacja szkoły w Michałowicach | 801-80101 | 364000 | 353209 | 97.04% | Zadanie zostało zrealizowane.
43 | Termomodernizacja przedszkola w Nowej Wsi | 801-80104 | 236300 | 230098 | 97.38% | Zadanie zostało zrealizowane.
44 | Termomodernizacja szkoły w Nowej Wsi | 801-80101 | 451400 | 253311 | 56.12% | Zadanie zostało zrealizowane.
45 | Termomodernizacja ZSO Komorów | 801-80101 | 367320 | 366844 | 99.87% | Zadanie zostało zrealizowane.
46 | Zakupy inwestycyjne dla ZSO Komorów | 801-80101 | 16000 | 15500 | 96.88% | Zadanie zostało zrealizowane.
47 | Zakupy inwestycyjne dla ZS Michałowice | 801-80101 | 16000 | 15360 | 96% | Zadanie zostało zrealizowane.
48 | Wyposażenie ośrodka zdrowia w Michałowicach | 851-8512 | 24000 | 21714 | 90.48% | Zadanie zostało zrealizowane.
49 | Budowa oświetlenia ulicznego ul. Szkolna M-ce | 900-90015 | 10000 | 9476 | 94.76% | Zadanie zostało zrealizowane.
50 | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Badylarskiej -Opacz Kol. | 900-90015 | 15500 | 15418 | 99.47% | Zadanie zostało zrealizowane.
51 | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul. Środkowa -Opacz Kol. | 900-90015 | 16000 | 15525 | 97.03% | Zadanie zostało zrealizowane.
52 | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul Podleśna Komorów-Granica | 900-90015 | 8300 | 8236 | 99.23% | Zadanie zostało zrealizowane.
53 | Modernizacja oświetlenia ulicznego ul.Gwiaździstej Nowa Wieś. | 900-90015 | 38000 | 32098 | 84.47% | Zadanie zostało zrealizowane.
54 | Zakupy materiałów dotyczących modernizacji zabytkowego obiektu w Pęcicach. | 921-92109 | 30000 | 28528 | 95.09% | Zadanie zostało zrealizowane.
55 | Amfiteatr koncertowy w Komorowie | 921-92109 | 20000 | 100 | 0.5% | Zadanie w trakcie realizacji. Wykonano koncepcję amfiteatru i projekt budowlany, opracowywana jest dokumentacja wykonawcza. - termin zakończenia 31.05 2005 r.
56 | Ogródki Jordanowskie i boiska sportowe w Opaczy Kol., Komorowie Wsi i Nowej Wsi | 926-92605 | 55000 | 43506 | 79.1% | Opracowano dokumentację projektową
58 | Tor dla deskorolek i park w Michałowicach | 926-92605 | 20000 | 17375 | 86.88% | Opracowano dokumentację projektową.
59 | Tor dla deskorolek i boisko do koszykówki w Regułach | 926-92605 | 53000 | 49276 | 92.97% | Zadanie zostało zrealizowane.Opracowano dokumentacje projektową i wykonano boisko do koszykówki.
60 | Ogródek Jordanowski i tor deskorolkowy w Komorowie | 926-92605 | 30000 | 23575 | 78.58% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace projektowe
61 | Boisko sportowe w Michałowicach | 926-92605 | 40000 | 30807 | 77.02% | Zadanie zostało zrealizowane. Wykonano prace projektowe
| Razem |  | 16291350 | 9874023.1 | 60.61%

## stary projekt 2003
ZADANIA INWESTYCYJNE
| DO REALIZACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2003 |  |  |  |  | Załącznik nr 5 do Uchwały
Nr_______/ 2003
| projekt |  |  |  |  | Rady Gminy Michałowice
z dnia 2003r.
Nakłady finansowe planowane w roku budżetowym 2003
lp. | Nazwa zadania | Klasyfik. budżet. | Nakład planowany w 2002r.
|  |  |  | (środki budżetowe) |  | Inne w tym:
|  |  |  | gminy | inne | wpł mieszkańców | dotacje-pożyczka
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
I. | Zadania kontynuowane
1 | Wodociąg w Nowej Wsi(dok.proj. , wykonawstwo, obsługa geodezyjna) |  |  |  | 0
2 | Wodociąg w Regułach(dok. proj.i wyk.) |  | 0 |  | 0
3 | Wod. w Opaczy(dok. proj.i wyk.) |  | 0 |  | 0
4 | Wodociąg w Michałowicach(dok. proj. i wyk) |  | 0 |  | 0
5 | Wodociąg w Michałowicach Wsi |  | 0 |  | 0
1 | Bud. sieci wodciągowej w Michałowicach010-01010 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2 | Kan. wsch. cz. gminy (dok. proj. i wyk.)010-01010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Kan. zach. cz. gminy(dok. proj. i wyk.) 010-01010 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | Przebudowa kol. sanit. w ul. Kopernika (współudział) | 010-01010 | 160000 | 160000 | 0 | 0 | 0
2 | Bud. kan. sanit. ,oprac. dok. proj. zach. cz. gminy-zakończenie budowy w ul.:Głównej, Warszawskiej, Spacerowej, Wiejskiej, Sportowej, Norwida. | 010-01010 | 740000 | 640000 | 100000 | 0 | 100000
3 | Bud. kan. sanit ,oprac. dok. proj. -wsch. cz. gminy-zakończenie budowy w ul.:Bodycha | 010-01010 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
4 | Budowa sieci wod. w ul.Żytniej w Regułach | 010-01010 | 60000 | 50000 | 10000 | 10000 | 0
5 | Mod.oczyszczalni ścieków (współudział) | 010-01010 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0
5 | Bud. oś. ul. Wiejska i Al.. Jerozolimskie 600-60016 |  | 0 |  | 0
5 | Budowa chodnika w ul. Parkowej-Pęcice |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Kan. zach. cz. gminy etap II ( wyk.-odsetki) |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Kan. wsch. cz. gminy(dok proj.i wyk.)M-ce |  | 0 |  | 0
5 | Przebud. kol. sanit. w ul. Kopernika010-01010 |  | 0 |  | 0
11 | Budowa dróg ( ul. Regulska w Regułach) |  | 0 |  | 0 | 0
9 | Rozbudowa Szkoły w Michałowicach 801-80110 |  | 0 |  | 0 | 0
7 | Bud. oświetlenia ul. Wiejska i Al.Jerozolimskich 600-60016 |  | 0 |  | 0
8 | Budowa dróg na terenie Gminy 600-60016 |  | 0 |  | 0
9 |  |  | 0 |  | 0
7 | Zobowiązania wynikające z budżetu 2001r. |  | 0 |  | 0
6 | Sieć wod. na terenie Gminy(obsługa geodezyjna) | 010-01010 | 60000 | 0 | 60000 | 60000 | 0
II | Zadania rozpoczynane |  | 0 |  | 0
1 | Zakupy inwest. Urzędu Gminy700-75023 |  | 0 |  | 0
1 | Bud. sieci wod. M-ce010-01010 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
1 | Kan. zach. cz. gminy (dok. proj. i wyk.)budowa w ul.: Kamelskiego, Głównej, w ul. Bugaj w Komorowie Wsi, w ul. Krasińskiego, Słowackiego, Sienkiewicza, Bankowej, Leśnej, Matejki i M. Dąbrowskiej w Komorowie wraz z niezbędną infrastrukturą. | 010-01010 | 2025000 | 165000 | 1860000 | 790000 | 1070000
1a | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gwiaździstej w Nowej Wsi ,ul. Reja w Komorowie Granicy | 010-01010 | 1110000 | 360000 | 750000 | 250000 | 500000
2 | Kan. wsch. cz. gminy(dok proj.i wyk.)budowa w ul.: Lotniczej,Ks. Popiełuszki, Świerkowej, w M-cach, w Klonowej, Zachodniej,Jesionowej w Opaczy wraz z niezbędną infrstrukturą. | 010-01010 | 955000 | 291500 | 663500 | 213500 | 450000
4 | Oświetlenie boiska w Sokołowie |  | 0 | 0 | 0
5 | Zakupy zw. ze sportem |  | 0 | 0 | 0
2a | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Spacerowej, Radosnej, Jesionowej w M-cach, Polnej Targowej i Ryżowej w Opaczy | 010-01010 | 1220000 | 340000 | 880000 | 280000 | 600000
3 | Opracowanie dok. proj. kan. sanit. na rok 2004( wsch. i zach. cz. gminy) | 010-01010 | 150000 | 150000 | 0 | 0 | 0
4 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Raszyńskiej , Słonecznej,Kolejowej,Świerkowej iWidok w Michałowicach( dok. proj. i wyk.) | 010-01010 | 295000 | 83000 | 212000 | 112000 | 100000
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
5 | Opracowanie dok. projektowej sieci wodociągowej w ul. Wesołej, Słowackiego, 11 Listopada w M-cach i ul. Niecałej w Opaczy. | 010-01010 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
6 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Bodycha( przy udziale dzielnicy Ursus( dok. proj. i wyk. ) | 010-01010 | 135000 | 51000 | 84000 | 34000 | 50000
7 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Sportowej w Nowej Wsi (dok. proj. i wyk.) | 010-01010 | 60000 | 48000 | 12000 | 12000 | 0
8 | Budowa sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej w Nowej Wsi-od skrętu w Polna do Głównej( dok. proj. i wyk.) | 010-01010 | 30000 | 23000 | 7000 | 7000 | 0
9 | Budowa sieci wod. w ul. H. Modrzejewskiej Komorów-Granica | 010-01010 | 8000 | 8000 | 0 | 0 | 0
10 | Bud. urządzeń odwadniających i małej retencji-przebudowa rowu U-1 | 600-60095 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
11 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia nr 18 ( Komorów- Komorów Wieś) | 600-60095 | 580000 | 300000 | 280000 | 0 | 280000
12 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji (dok. projektowa)-zlewnia nr 17 ( Nowa Wieś- Granica) | 600-60095 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
13 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia Pęcice-Sokołów | 600-60095 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
14 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia nr 11 M-ce | 600-60095 | 290000 | 290000 | 0 | 0 | 0
15 | Budowa urządzeń odwadniających i małej retencji -zlewnia Opacz Kol.-opracowanie dok. proj. ( współudział z gm. Raszyn) | 600-60095 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
16 | Budowa urządzeń odwadniajaćych w ul. Ireny w Komorowie -dok. projektowa | 600-60095 | 40000 | 40000 | 0 | 0 | 0
17 | Modernizacja ul. Kolejowej w M-cach mb 430 | 600-60016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
18 | Budowa chodnika w ul. Turystycznej w Komorowie Wsi mb 400 | 600-60016 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
19 | Budowa chodnika w ul. Regulskiej w Regułach mb 600 | 600-60016 | 120000 | 120000 | 0 | 0 | 0
20 | Modernizacja ul. B. Prusa w Komorowie mb 150 | 600-60016 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
21 | Modernizacja ul. Nadarzyńskiej w Komorowie mb 960 | 600-60016 | 340000 | 340000 | 0 | 0 | 0
22 | Budowa chodnika w ul. Komorowskiej 150 mb w Komorowie | 600-60016 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0
23 | Modernizacja ul. Spacerowej 800mb M-ce | 600-60016 | 200000 | 200000 | 0 | 0 | 0
24 | Modernizacja ul. Wiejskiej w Regułach | 600-60016 | 210000 | 170000 | 40000 | 0 | 40000
25 | Modernizacja ul. 3 Maja M-ce | 600-60016 | 250000 | 250000 | 0 | 0 | 0
26 | Budowa chodnika w ul. Polnej w Opaczy -dok. proj. | 600-60016 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
27 | Budowa chodnika w Opaczy Małej -dok. proj. | 600-60016 | 60000 | 60000 | 0 | 0 | 0
28 | Budowa chodnika w Komorowskiej, Parkowej w Pęcicach -opracowanie dok. projektowej | 600-60016 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | 0
29 | Budowa chodnika w ul. 11 Listopada w M-ce dok. projektowa | 600-60016 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | 0
30 | Budowa chodnika w ul. Klonowej w Opaczy | 600-60016 | 85000 | 85000 | 0 | 0 | 0
31 | Zakupy mienia komunalnego | 700-70005 | 100000 | 100000 | 0 | 0 | 0
30 |  |  | 0 |  | 0
32 | Budowa Centrum Administracyjnego w Regułach Etap I - opracowanie koncepcji , etap II ( budowa budynku posterunku policji w ramach porozumienia z KG Policji) | 750-75023 | 280000 | 280000 | 0 | 0 | 0
33 | Zakupy inwestycyjne Urzędu Gminy | 750-75023 | 51000 | 51000 | 0 | 0 | 0
34 | Budowa Sali Gimnastycznej w Nowej Wsi | 926-92601 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
35 | Opacz Kol. -modernizacja oświetlenia w ul. Klonowej | 900-90015 | 17000 | 17000 | 0 | 0 | 0
36 | Reguły -modernizacja oświetlenia w ul.Orzeszkowej | 900-90015 | 34000 | 34000 | 0 | 0 | 0
37 | Komorów Wieś -modernizacja oświetlenia w ul. Turystycznej | 900-90015 | 38000 | 38000 | 0 | 0 | 0
38 | Modernizacja obiektu zabytkowego -Pęcice | 921-92120 | 50000 | 50000 | 0 | 0 | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
5 | Zakupy mienia komunalnego700-70005 |  | 0 |  | 0
R A Z E M: |  |  | 10968000 | 6009500 | 4958500 | 1768500 | 3190000